


[bookmark: _GoBack]
	Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
	Az oktatást végző kar/szervezeti egység:
BKI

	Tantárgy neve és kódja: Információbiztonsági  projektmenedzsment, BFXBP15BLF,  Kreditérték: 5
Nappali tagozat, 2026/2027 tanév 1. félév (trimeszter)

	Szakok, amelyeken a tárgyat oktatják:  
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	Ea:	lásd  Ütemezés
Gy:	lásd  Ütemezés


	Tantárgyfelelős oktató:

	Dr. Michelberger Pál
	Oktatók:
	Dr. Michelberger Pál 


	Előtanulmányi feltételek:
(kóddal)
	nincs

	Féléves óraszámok:
	Előadás: 5/félév
	Tantermi gyak.: 5/félév
	Laborgyakorlat: 0
	Konzultáció: 0

	Számonkérés módja (s,v,f):
	évközi jegy

	A tananyag

	Oktatási cél: 
A projekt fogalmának, főbb elemeinek, a projekt szerepek és a menedzsment eszközök megismerése, a projekttervezés és -menedzsment alapjainak elsajátítása. A (kiber)biztonsági szempontok érvényesítése a különböző informatikai projektek során.

	Tematika: lásd ütemezés

	Ütemezés:

	Okt. hét (konzult.)
	A tananyag témakörei (Előadás)
	Gyakorlat

	1
	Tantárgyi tematika, tananyag és követelmények ismertetése. A projekt fogalma és jellemzői, projekttervezés, projektmenedzsment eszközök. Projekt dokumentálása, projekt szerepek, projekt sikertényezői és életciklusa, valamint megtérülése.
	Az évközi jegyet megalapozó csoportos feladatok megbeszélése. Projekt ütemezése és hálótervező szoftver bemutatása. 1. részfeladat; választott projektfeladat részletezése (Excel fájlban dokumentálva, tevékenységek, idő- és erőforrás szükséglet)

	2
	Informatikai (IT) projektek sajátosságai. Klasszikus és agilis projektmenedzsment, SCRUM-ok. Információs rendszerek fejlesztése (rendszerfejlesztési modellek).
	2. részfeladat; projekt-terv elkészítése hálótervező programmal

	3
	Vásárolt információs rendszer(elem)ek kiválasztása. Informatikai rendszerek tesztelése
	3. részfeladat; A hálóterv átfutási idejének „optimalizálása”

	4
	IT projektek kockázatmenedzsmentje. Információbiztonsági irányítási rendszerek projektszerű kialakítása, auditja
	4. részfeladat; beruházási alternatívák közötti választás. többszempontú összehasonlító módszerek használata

	5
	Csoportos évközi feladatok véglegesítése, benyújtása, Moodle-ba történő feltöltése, félév zárása

	
	


	Félévközi követelmények (feladat, zh., jegyzőkönyv stb.)

	Oktatási hét
	

	1
	Csoportos projekttéma választás 

	2,3,4,5
	A részfeladatok teljesítésének ellenőrzése (Moodle feltöltés)

	
	

	A pótlás módja: lásd a tárgy tanulmányi és vizsgakövetelményei, valamint a TVSZ rendelkezései

	Az aláírás feltételei:
· a tananyag önálló feldolgozása
· A csoportos részfeladatok határidőre történő, egyenként legalább 40%-os teljesítése
· A teljes évközi feladat határidőre történő legalább 50%-os teljesítése
Ha a hallgató a félévközi teljesítménye bármely részfeladatban 40% alatti, nem kap aláírást. Az aláírást a vizsgaidőszak első 10 napjáig – aláíráspótló vizsga jelleggel - még pótolni lehet. A sikertelen pótlás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után.
A számonkérés módja: évközi jegy
A tananyag (diasor, források, hálótervező program, mintafeladatok) az ÓE Moodle rendszerében elérhetők.  
Értékelés (teljesítési határok és osztályzatok):
0 – 49,99%:   elégtelen (1)      
50 – 59,99%:  elégséges (2)    
60– 69,99%:   közepes (3)      
70 – 79,99%:  jó (4)      
80 – 100%:  jeles (5)


	Irodalom:

	Kötelező: 
· Jarjabka Ákos és társai: Projektmenedzsment ismeretek. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 2020. (ISBN: 978-963-429-572-3; 3. átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
· Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, 2001.
· Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK® Guide) 5. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2013.
· Project Management Institute: Agilis gyakorlati útmutató. Akadémiai Kiadó, 2019.
· https://www.ganttproject.biz/download (Ganttproject 3.3.3311)
· Adrianne Watt: Project Management. The Open University of Hong Kong. 2014. http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/15/15694/pdf/Project_Management_15694.pdf





Az évközi feladat részfeladatainak leírása:
1. Állítsanak össze egy 12-18 tevékenységből álló projektet (pl. tesztelés, IR fejlesztés, vásárolt informatikai rendszer kiválasztása és/vagy bevezetése). Adják meg a tevékenységek becsült idejét (Excel táblában) és a tevékenységek végrehajtási sorrendjét, esetleg párhuzamosságát… Készítsék el a projekt Gantt diagrammját (Excel táblával) megadva ezzel az átfutási időt! 
2. Próbálják ki ugyanerre a célra az ingyenes „Ganttproject” alkalmazást is. Adják meg a tevékenységek logikai kapcsolatát, megelőző és követő tevékenységek azonosítójával; a projektnek egy kezdő és egy záró tevékenysége legyen!)! Rögzítsék az eddig összegyűjtött adatokat egy hálótervező programban és számítsa ki a projekt átfutási idejét! Ellenőrizzék, hogy a hálóterv megvalósíthatólegyen!
3. Vizsgálja meg, hogy a kritikus úton lévő tevékenység-lánc átalakításával (időadatok módosítása) milyen reális átfutási idő csökkenést érhet el! Rendeljen erőforrás igényeket a tevékenységek végrehajtásához! 
4. Állítson össze lehetőleg mérhető, műszaki, gazdasági és biztonsági kritériumokat tartalmazó súlyozott kiválasztási szempontrendszert valamilyen IT rendszer(elem) (pl. HW, SW, adatbáziskezelő, operációs rendszer, periféria) beszerzéséhez. Pontozza, értékelje a lehetséges beszerzési alternatívákat a szempontrendszer alapján és döntsön, hogy melyik beszerzését javasolja!
5. Állítsa össze a korábbi 4 részfeladat projektösszegző dokumentációját a kurzuslapon elérhető mintafeladat alapján. A dokumentációnak legyen címoldala, amely a projekt címét, a készítő nevét és Neptun kódját is tartalmazza.
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