| Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar |  |  |  |  |  |  | Az oktatást végző kar/szervezeti egység: BKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tantárgy neve és kódja: Információbiztonsági projektmenedzsment, BFXBP15BNF, Kreditérték: 5 Nappali tagozat, 2026/2027 tanév 1. félév (trimeszter) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakok, amelyeken a tárgyat oktatják: Kiberbiztonsági mérnök BSc |  |  |  |  |  | Ea: lásd Ütemezés Gy: lásd Ütemezés |  |  |  |  |  |
| Tantárgyfelelős oktató: |  | Dr. Michelberger Pál |  |  |  | Oktatók: |  |  |  | Dr. Michelberger Pál |  |
| Előtanulmányi feltételek: (kóddal) |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |
| Féléves óraszámok: |  |  | Előadás: 1 |  | Tantermi gyak.: 1 |  |  |  | Laborgyakorlat: 0 |  | Konzultáció: 0 |
| Számonkérés módja (s,v,f): |  |  | évközi jegy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tananyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktatási cél: A projekt fogalmának, főbb elemeinek, a projekt szerepek és a menedzsment eszközök megismerése, a projekttervezés és -menedzsment alapjainak elsajátítása. A (kiber)biztonsági szempontok érvényesítése a különböző informatikai projektek során. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematika: lásd ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ütemezés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okt. hét (konzult.) | A tananyag témakörei (Előadás) |  |  |  |  |  |  | Gyakorlat |  |  |  |
| 1 | Tantárgyi tematika, tananyag és követelmények ismertetése |  |  |  |  |  |  | Az évközi jegyet megalapozó csoportos feladatok megbeszélése |  |  |  |
| 2 | A projekt fogalma és jellemzői, projekttervezés, projektmenedzsment eszközök |  |  |  |  |  |  | Projekt ütemezése és hálótervező szoftver bemutatása |  |  |  |
| 3 | Projekt dokumentálása, projekt szerepek, projekt sikertényezői és életciklusa, valamint megtérülése |  |  |  |  |  |  | 1. részfeladat; választott projektfeladat részletezése (Excel fájlban dokumentálva, tevékenységek, idő- és erőforrás szükséglet) |  |  |  |
| 4 | Informatikai (IT) projektek sajátosságai |  |  |  |  |  |  | Konzultáció |  |  |  |
| 5 | Klasszikus és agilis projektmenedzsment, SCRUM-ok |  |  |  |  |  |  | Konzultáció |  |  |  |
| 6 | Információs rendszerek fejlesztése (rendszerfejlesztési modellek) |  |  |  |  |  |  | 2. részfeladat; projekt-terv elkészítése hálótervező programmal |  |  |  |
| 7 | Vásárolt információs rendszer(elem)ek kiválasztása |  |  |  |  |  |  | Konzultáció |  |  |  |
| 8 | Vásárolt információs rendszerek bevezetése |  |  |  |  |  |  | 3. részfeladat; A hálóterv átfutási idejének „optimalizálása” |  |  |  |
| 9 | Informatikai rendszerek tesztelése |  |  |  |  |  |  | Konzultáció |  |  |  |
| 10 | IT projektek kockázatmenedzsmentje |  |  |  |  |  |  | Konzultáció |  |  |  |
| 11 | Információbiztonsági irányítási rendszerek projektszerű kialakítása, auditja |  |  |  |  |  |  | 4. részfeladat; beruházási alternatívák közötti választás. többszempontú összehasonlító módszerek használata |  |  |  |
| 12 | Csoportos évközi feladatok véglegesítése, benyújtása, Moodle-ba történő feltöltése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Csoportos prezentációk megtartása, évközi jegyek meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Félév zárása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Félévközi követelmények (feladat, zh., jegyzőkönyv stb.) |  |
| --- | --- |
| Oktatási hét |  |
| 2 | Csoportos projekttéma választás |
| 3, 6, 8, 11, 12 | A részfeladatok teljesítésének ellenőrzése (Moodle feltöltés) |
| 13 | Csoportos prezentációk megtartása |
| A pótlás módja: lásd a tárgy tanulmányi és vizsgakövetelményei, valamint a TVSZ rendelkezései |  |
| Az aláírás feltételei: - a tananyag önálló feldolgozása - A csoportos részfeladatok határidőre történő, egyenként legalább 40%-os teljesítése - A teljes évközi feladat határidőre történő legalább 50%-os teljesítése Ha a hallgató a félévközi teljesítménye bármely részfeladatban 40% alatti, nem kap aláírást. Az aláírást a vizsgaidőszak első 10 napjáig – aláíráspótló vizsga jelleggel - még pótolni lehet. A sikertelen pótlás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után. A számonkérés módja: évközi jegy A tananyag (diasor, források, hálótervező program, mintafeladatok) az ÓE Moodle rendszerében elérhetők. Értékelés (teljesítési határok és osztályzatok): 0 – 49,99%: elégtelen (1) 50 – 59,99%: elégséges (2) 60– 69,99%: közepes (3) 70 – 79,99%: jó (4) 80 – 100%: jeles (5) |  |
| Irodalom: |  |
| Kötelező: - Jarjabka Ákos és társai: Projektmenedzsment ismeretek. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 2020. (ISBN: 978-963-429-572-3; 3. átdolgozott kiadás) Ajánlott: - Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, 2001. - Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK® Guide) 5. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2013. - Project Management Institute: Agilis gyakorlati útmutató. Akadémiai Kiadó, 2019. - https://www.ganttproject.biz/download (Ganttproject 3.3.3311) - Adrianne Watt: Project Management. The Open University of Hong Kong. 2014. http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/15/15694/pdf/Project_Management_15694.pdf |  |

Az évközi feladat részfeladatainak leírása:

- Állítsanak össze egy 12-18 tevékenységből álló projektet (pl. tesztelés, IR fejlesztés, vásárolt informatikai rendszer kiválasztása és/vagy bevezetése). Adják meg a tevékenységek becsült idejét (Excel táblában) és a tevékenységek végrehajtási sorrendjét, esetleg párhuzamosságát… Készítsék el a projekt Gantt diagrammját (Excel táblával) megadva ezzel az átfutási időt!

- Próbálják ki ugyanerre a célra az ingyenes „Ganttproject” alkalmazást is. Adják meg a tevékenységek logikai kapcsolatát, megelőző és követő tevékenységek azonosítójával; a projektnek egy kezdő és egy záró tevékenysége legyen!)! Rögzítsék az eddig összegyűjtött adatokat egy hálótervező programban és számítsa ki a projekt átfutási idejét! Ellenőrizzék, hogy a hálóterv megvalósíthatólegyen!

- Vizsgálja meg, hogy a kritikus úton lévő tevékenység-lánc átalakításával (időadatok módosítása) milyen reális átfutási idő csökkenést érhet el! Rendeljen erőforrás igényeket a tevékenységek végrehajtásához!

- Állítson össze lehetőleg mérhető, műszaki, gazdasági és biztonsági kritériumokat tartalmazó súlyozott kiválasztási szempontrendszert valamilyen IT rendszer(elem) (pl. HW, SW, adatbáziskezelő, operációs rendszer, periféria) beszerzéséhez. Pontozza, értékelje a lehetséges beszerzési alternatívákat a szempontrendszer alapján és döntsön, hogy melyik beszerzését javasolja!

- Állítsa össze a korábbi 4 részfeladat projektösszegző dokumentációját a kurzuslapon elérhető mintafeladat alapján. A dokumentációnak legyen címoldala, amely a projekt címét, a készítő nevét és Neptun kódját is tartalmazza.